|  |  |
| --- | --- |
| Утверждено  введено в действие приказом  Директора МАОУ «СОШ №7»  От 24.10.2019 № 271  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Н. Олефир | Рассмотрено  на педагогическом совете  Протокол № 5 от 23.10.2019 |

Приложение № 4

к приказу от 24.10.2019 № 271

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию, открытию и функционированию**

**Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»**

**в МАОУ «СОШ №7" на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|  | Назначение руководителя и создание рабочей группы Центра | Н.Н. Олефир- директор школы | Приказ по школе | Октябрь 2019 |
|  | Разработка, согласование и утверждение дизайн-проект и зонирование Центра | Н.Н. Олефир- директор школы  Захарова В.В.- руководитель центра, рабочая группа | Созданы дизайн-проект и зонирование Центра | Октябрь 2019 |
|  | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Н.Н. Олефир- директор школы  Захарова В.В.- руководитель центра | Приказ по школе | Октябрь 2019 |
|  | Утверждение Положения  о Центре образования цифрового и гуманитарного  профилей "Точка роста | Н.Н. Олефир- директор школы  Захарова В.В.- руководитель центра | Приказ по школе | Октябрь 2019 |
|  | Утверждение Порядка  решения вопросов материально-технического и имущественного  характера центра образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» | Н.Н. Олефир- директор школы | Приказ по школе | Октябрь 2019 |
|  | Согласование и утверждение поставкок мебели для оснащения кабинетов Центра | Н.Н. Олефир- директор школы  Титова Г.Н. – заместитель директора | Заключение договоров.  Оборудование кабинетов | Март- август 2020 |
|  | Участие педагогов Центра в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах | Н.Н. Олефир- директор школы  Захарова В.В.- руководитель центра | Свидетельство о повышении квалификации | Согласно графику 2019-2020 |
|  | Приведение Центров в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»; доставлено, установлено и налажено оборудование | Н.Н. Олефир- директор школы  Титова Г.Н. – заместитель директора | Акты-приемки, товарные накладные и т.д. | Август 2020 |
|  | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | Захарова В.В.- руководитель центра,  Жукова И.В. – заместитель директора,  Никифорова Т.Г. – заместитель директора, учителя, педагоги дополнительного образования | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей | Август 2020 |
|  | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Захарова В.В.- руководитель центра  Жукова И.В. – заместитель директора | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом | Сентябрь 2020 |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ «СОШ №7» . | Захарова В.В.- руководитель центра  Жукова И.В. – заместитель директора  Никифорова Т.Г. – заместитель директора, учителя, педагоги дополнительного образования | Формирование приказов  о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста | Сентябрь 2020 |
|  | Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Н.Н. Олефир- директор школы Грачева С. М. – главный бухгалтер | Утверждение штатного расписания МАОУ «СОШ №7».  с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года) | Август 2020 |
|  | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МАОУ «СОШ №7» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Н.Н. Олефир- директор школы  Захарова В.В.- руководитель центра | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь 2020 |
|  | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Захарова В.В.- руководитель центра | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 2020-2021 учебный год |
|  | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. | Захарова В.В.- руководитель центра | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 2020-2021 учебный год |
|  | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания Центра задачам мероприятия | Н.Н. Олефир- директор школы  Захарова В.В.- руководитель центра Титова Г.Н. – заместитель директора | Отчет по определенной форме | 25 ноября 2020 |
|  | Открытие Центра в единый день | Муниципальные общеобразовательные организации | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь2020 |